案例使用说明（教师指导书）

1、教学目的与用途

适用的课程：《项目成本管理》

专业：工程管理

教学目标与用途：熟悉项目成本核算方法、项目成本估算、项目成本预算和项目成本控制等核心内容。

2、涉及知识点

相应的知识点：挣值法、工程成本分析法、责任成本控制法、全要素、全过程的工程项目成本控制。

- 配套教材

《项目管理》复旦大学出版社 毕星 翟丽

- 课件

项目管理配套PPT第176-209。

- 启发思考题

1、怎样克服目标成本管理理论的缺陷性？

2、如何使全要素、全过程工程项目成本控制体系更有操作性？

6、分析思路

- 理论依据与分析

### （1）挣值法

在1970年以后，挣值法的出现使管控技术提升到一个新的高度，它可以很好的提升管控效率，现阶段，我国也在广泛的应用这种管理方法。

挣值法主要是在建设过程中，把用到的货币、资源等，进行统计分析，再结合工程的进度和时间进行综合的衡量，正确的把工程的发展状况表现出来。这种方法相比于其他方法有很多的好处，可以及时的发现项目中出现的问题，根据计算出来的成本可以很好的度量工程效益的多少，是一种很好的管控方法。。

该方法主要是根据7个参数（3个基本要素和4个评价指标）进行对应的研究，这7个参数及相关指标如下：

t——当前检测时点；PQ——计划工作量；T——项目结束时间

SC——预算单价成本；AC——实际单价成本；AQ——实际工作量

表1  三个基本要素的含义

| 名称 | 含义 | 计算公式 |
| --- | --- | --- |
| 项目计划完成工作的预算费用（BCWS） | 工程项目在计划进度内所要完成的工作量的预算费用 | BCWS=计划工作量×预算单价 |
| 项目已完成工作的预算费用（BCWP） | 工程项目在计划进度内实际完成工作量的预算成本总额 | BCWP=已完成工作量×预算单价 |
| 项目已完成工作的实际成本（ACWP） | 工程项目在计划进度内实际完成工作量的实际成本总额 | ACWP=已完成工作量×实际单价 |

第一，BCWS体现的按照进度安排完成的工作量，但是因为计划的是一定的，预算也是确定好的。因此，BCWS是一个比较确定的数字，它主要的表现实际工程的进度状况。计算公式如下：

（1-1）

第二，BCWP主要反映该项目按计划施工的进展情况。其计算公式如下：

（1-2）

第三，ACWP主要反映该项目执行的实际消耗量。计算公式为：

（1-3）

表2  四个评价指标的含义

| 名称 | 含义 | 计算公式 | 结果说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 费用偏差（CV） | 已完成工作量的预算成本与实际成本之间的绝对差异 | CV=BCWP-ACWP | “＋”：有利 “－”：不利 |
| 进度偏差（SV） | 以货币来衡量的已完成工作量与计划工作量的绝对差异 | SV=BCWP-BCWS | “＋”：有利 “－”：不利 |
| 费用绩效（CPI） | 正在进行的项目的成本效率 | CPI=BCWP/ACWP | “＞1”：有利 “＜1”：不利 |
| 进度绩效（SPI） | 正在进行的项目的进度情况 | SPI=BCWP/BCWS | “＞1”：有利 “＜1”：不利 |

第一，若CV＜0，证明工程的实际执行力不行，没有把握成本应用的范围，超出预算；反之，说明实际工作中用到的成本比预算的少，执行力较强；若CV=0，说明该工程正按照计划进行。

第二，若SV＜0，表明工程的进度十分缓慢，慢于预期进度；反之，说明工程的进度比预期的要好；若SV=0，说明该工程项目正按照计划进行。

第三，若CPI＜1，表示超支；反之，表示结余；若CPI=1，表示实际成本与预算成本相当，说明工程的成本费用正按预算进行。

第四，若SPI＜1，表示进度延误；反之，表示进度提前；若SPI=1，表示实际进度与计划进度一致。

某一项目通过上述7个参数值的计算，即可以得到项目的当前所处情况。项目所处情况有以下四种：

成本未超支，进度未延误：CV≥0，CPI≥1；SV≥0，SPI≥1

成本超支，进度未延误：CV＜0，CPI＜1；SV≥0，SPI≥1

成本未超支，进度延误：CV≥0，CPI≥1；SV＜0，SPI＜1

成本超支，进度延误：CV＜0，CPI＜1；SV＜0，SPI＜1

在工程实施过程中，管理者应不断对工程进行监督，针对工程的进度应随时的进行分析研究，及时的发现工程存在的问题，进行一定的成本估算，然后做出相应的策略调整，达到预期的要求。挣值分析法在这方面能起到很好的效果，可以随时的了解成本的消耗，掌握成本消耗的动向，可以及时的帮助管理者控制成本，管理成本。

### （2）工程成本分析法

在实际工程实施中，应随时的及时的对成本进行监控分析，发现成本突出部分的主要的影响原因，针对这些问题采取有效的措施加以改进，这样才能减少成本和费用。这就是工程成本分析法重点关注的内容。它是由两个方面构成，如下：

①对施工成本进行全面的分析

施工成本的计算范围很是广泛。人力资源成本，材料成本和设备的成本都是施工的主要的成本。所以，施工单位要对这些成本进行全面系统的分析。当一个施工年度结束的时候，施工单位应该专门成立成本检测分析机构，在施工的过程中，把使用的成本和计划的成本进行对比，分析两者之间的差距，找到出现差距的原因，然后对政策进行调整，使接下来的施工成本能保证在预算成本之内。

②工程成本的具体分析

施工单位不仅要分析实际过程中成本对施工进度的影响，还要对人力资源成本，材料成本以及设备成本进行分别分析。这样才能针对每一个成本的特点有针对性的采取措施对其进行控制和管理。以设备成本为例，设备的购买、使用和后期的维护等都会产生一些费用，施工单位应该加强对设备使用每一个环节的成本控制，对于超出预算成本的环节要采取措施加以改进，这样才能避免发生类似的情况。

### （3）责任成本控制法

企业应该把成本控制的任务层层落实到每一个具体的管理人员，这样才能让他们承担起控制成本的责任和义务，形成一种责任成本。各个层级的管理人员就会增强责任意识，更好的对成本进行控制和管理。企业还要定期的对相关责任人的成本控制成果进行考核和评价，对完成任务的进行奖励，没有完成任务的要进行处罚。工程项目责任成本的划分有：

①项目部的责任成本

项目部在施工之前要和企业签订目标责任成本书，其目的就是为了落实具体的成本控制责任。目标成本的确定有多种方式，一般的可以通过以下的几种进行确定。

目标成本=合同价-上交企业费用-税金-项目盈利指标

企业可以对一些责任主体设定一些目标成本，这样就能增强他们的责任意识，使成本控制管理起来更加的方便。

②项目组织各职能部门的责任成本

要想控制好责任成本，必须要把可控成本进行控制好，可以从以下几个方面进行控制：

第一，相应技术部:在施工前和施工的过程中都要做好成本预算，这样就能使得施工的成本控制有章可循，完成预期的成本控制任务。

第二，材料部门:材料采购部门在采购材料的过程中既要有效的控制成本，又要保证工程的质量。

第三，机械设备部门:施工单位应该正确合理的来使用机械，这样才能保证施工效率的同时，又能控制成本。

与此同时，财务部门、后勤部门以及质量监督部门都应该积极主动作为，根据自身的情况来对成本进行控制和管理。

### （4）工程项目成本控制的内涵

工程项目的进行都离不开利润，在开发的过程中时时的关注效益是必不可少的，而要获得既定的利润，对项目的开发成本控制方面需要进行严格的控制，科学合理的进行成本控制。所以，管理好工程开发成本就能很好的对以后的施工成本进行有效的控制和管理。所以，企业应该对实施项目工程的过程中对每一个可能出现的成本问题加以认真考虑，这样就能有效的保证企业利润和效益的最大化。

工程项目成本包含着很多的内容，不仅有建造成本和开发成本还有全成本。工程设计和规划的前期费用，施工过程中产生的费用，以及施工的配套费用等都是建造时组成成本必不可的；开发成本的计算不能单一的是土地成本，还有很多间接联系的成本；总成本也包含很多的内容，施工过程中产生的一系列的管理费用和营销费用等都是全成本的主要的组成部分。

施工的时间成本和空间成本共同组成了项目工程时空成本。工期的长短是施工的时间成本，施工过程中的管理费用是空间成本。

按照表现形式的不同，工程项目成本可以划分为隐性成本和显性成本。施工的时间成本主要就是隐性施工成本。显性成本主要包括项目建设过程中形成的看得到的成本。施工单位可以采用定额控制法来对显性成本加以控制和管理。

### （5）工程项目成本控制的主要内容

①土地成本

如表3所示，项目工程成本中的大约三分之一是土地成本。随着我国房地产市场的快速发展，土地市场不稳定的因素逐渐增加，这使得工程项目成本控制起来越来越困难。土地的成交主要通过竞标来完成的。所以，土地的价格十分不固定，主要通过竞标来确定最后的价格，这就使得土地的成本难以确定和控制。周边土地的成交价格以及土地的区域位置和承担的功能都会对竞标价格产生影响。同时，政府对土地的使用往往会征收固定比例的费用，这些费用也是土地成本。

表3  土地成本的明细内容表

| 成本项目名称 | 项目成本 |
| --- | --- |
| 土地或项目转让费 | 开发商要想获得土地的使用权就必须向转让方支付一定费用 |
| 土地出让金 | 土地最终通过竞标确定的总的价格 |
| 其他费用 | 房地产商在申报和审批项目的过程中可能要想税务部门或者房管部门缴纳一定的税费 |

②前期成本

房地产开发成本中有大约百分之五的成本是前期成本。如表4所述就是前期成本。设计对于项目的成功完成具有关键的作用，因此设计费用是一笔很大的开销。因此，设计费用的控制具有很大的弹性。因此，企业既要选择实力强的设计单位还要有效的控制设计成本。企业要对不同的设计方案进行反复的论证和比较，选择设计合理费用较低的设计方案来开展施工，这样才能尽可能的节约设计成本，有效的对设计成本进行控制。

表4  前期成本的明细内容表

| 成本项目名称 | 成本明细内容 |
| --- | --- |
| 规划设计费 | 企业在施工之前要选择一些规划单位对工程项目进行科学合理的规划。保证房地产项目中住宅和商业布局更加合理。所以，规划的设计的费用应该是企业加以控制和管理的成本。 |
| 勘察费用 | 规划设计单位在进行规划设计之前对项目进行实地的勘察，同时向企业提供专业的咨询，这些过程都要支付勘察费用。 |
| 报批报建费 | 项目在立项开工之前应该向有关的政府职能部门申请报批和报建，政府部门会对符合施工条件的项目颁发“两证一书”，在这个过程中可能会支付一定的报批报建费。 |
| 造价咨询服务费 | 企业要请一些专业的造价师来对施工的成本进行精准的预算，这也要花费一些造价咨询服务费。 |
| 工程监理费 | 企业要请一些专业的监理单位对工程的质量和施工过程进行监督和管理。企业要向这些监理单位支付一定的费用。 |
| 临时工程费 | 施工单位要对一些不符合施工条件的土地进行平整，这就需要花费一些费用。同时通水、通气和通电都会花费一定的费用，这些费用都是临时工程费。同时，施工场地的围栏、标语和宣传都会产生一些费用，这些费用也是临时工程费用。 |

③工程成本

如表5所示，房地产开发成本中有一半以上的成本都是工程成本。工程成本不仅包括建筑工程成本和建筑单体成本，还包括环境工程成本和公共设施配套成本。房地产企业往往采取定额控制法对工程的成本进行管控。企业需要根据指定的政策规范来制定有效的控制计划，这样就能使得工程成本的控制更加科学合理。

表5  工程成本的明细内容表

| 成本项目名称 | 项目成本构成 |
| --- | --- |
| 公共配套设施 | 架空层工程以及配套的教育、医疗和商业设施等都是公共共配套设施 |
| 环境工程成本 | 小区建成以后房地产开发商要进行绿化工作，对小区内的花园、道路和灯光等都要进行美化，这期间要花费环境工程成本 |
| 建安工程成本 | 室外的一些辅助工程都要花费一定的成本。排水管道的安装，电缆的铺设以及暖气和燃气的管道建设等都会产生一些建筑安装成本；小区内的的道路工程，供水供电工程以及消防通道的建设等都可能产生一定的成本和费用 |
| 建筑单体成本 | 基础工程费、单体土建工程费、安装工程的费用 |

④城市基础设施配套成本

建造房子的成本中有大约十分之一的费用是城市基础设施配套成本和费用。房地产开放商往往要配合统一的城市建设和规划来建设一些配套设施来满足市政的要求和规划。小区要安装消防通道和建设消防工程，同时还要安装统一的水电和暖气，这些项目的建设都要支付统一的固定的费用。企业应该积极争取更多的政府投资和社会投资参与到配套设施的建设中来。

⑤三项费用成本

管理费用、财务费用和销售费用等都是需要进行控制的成本和费用。管理成本相对比较固定。因此，房地产企业应该采用定额控制法和制度控制法来对管理费用进行控制和管理。企业要采取灵活的方法来对财务费用和销售费用进行控制和管理。

企业应该制定合理的营销策略，尽量减少人力资源的投资来减少营销费用。同时，企业还要不断的提高服务的意识和水平，这样就能减少售后服务的成本，实现更多的收益和利润。

（6）基于全要素、全过程的工程项目成本控制的原则、方法与步骤

①原则

工程项目成本要遵循最低化的原则。其不仅降低了企业的成本消耗，也有效的保证了其所作出的每一笔花费都能够发挥到其应有的价值，并取得最大的收益。现实中，企业不要只注重对员工和资金方面的要求，而是在全局之上，涵盖全员及整个流程的成本控制。必须在房地产市场需求的基础上，来规划项目目标的最低成本，并保证切实可行。

全面成本控制原则就是在遵循成本最低化原则的基础上，对工程作出全面的考虑，制定出完善的规划内容，确保其能够获取最大的收益。除此之外，项目的总经济效益也是全面成本控制的重要目的，并需要全员投入其中。

目标细化原则。项目实施的成本本质而言是来自于完成目标的设定与细化的。在全局全员全过程的成本控制过程中，成本预计目标就显得尤为重要。所以房地产项目开发过程中，应将目标细化，确保每项成本参考指标都有理有据有节，确保预估成本的可靠性。

事前调控与灵活应变原则。因为每一个工程的实施都是一次大的全方位合作，全要素全员的投入决定了工程的复杂。而凡事如果能做到在事前进行良好的评估与控制，事后的调节仅仅是以备不时之需，那么就能在许多环节中节省不必要的意外成本开支。除此之外，因为全面参与的机动性，成本控制可以在开发过程之下展开，譬如在采购中不断调整相关办法，动态成本控制与预计成本进行相较和不断纠正，以保证实际成本波动在预估成本的合理范围内。

②方法

第一，挣值法。管理层要在整个项目推进过程实施监督与管控，成本绩效的分析更是必不可少，越早查清成本变动的根源，就能越早作出相应工程环节的调整。挣值分析法的计算与分析，是在工程项目实施过程中对成本和进度的掌控至关重要的。

第二，工程成本剖析法。在工程项目的推进过程中，就已完成部分所消耗的实际成本与预估成本间的差异，来剖析预估未完成部分的工程成本。检查不必要支出，并在此后的项目实施中回避。

第三，分责制。参照企业对项目部各管理层分配的成本管理责任，将项目经济预算责任细化到相应的管理层责任中，也就是所谓的责任成本。各管理层在计算分析责任成本的执行完成现状之上，就相关责任的实施主体进行奖惩，保证项目管理的清晰度。

③步骤

对于房地产行业，其成本控制的方式是通过设定成本控制的具体内容与过程相连接的控制方案，再选择应用有效的成本控制方法，对工程项目进行全方位的成本控制，是其成本投入达到最优化。其情况如下:

第一，工程项目开展前要提前预算所需成本。预算所需成本是所有工程项目成本控制的首要任务，也是其进行项目成本控制的指标，因此这个指标要提前设定，才有助于后面工作的顺利进行。它主要是通过对工程项目全面的调查分析，以满足工程项目的每个阶段能够正常进行的成本需要，从而准确预算所需成本。预算成本要遵循一定的成本确定方式，如表6所示。

表6  预计成本构成表

| 项目发展阶段 | 成本确定 | 开展方法 |
| --- | --- | --- |
| 项目定位阶段 | 成本估算 | 项目定位阶段主要是通过对工程项目全方位开展所需成本按照一定的成本指标进行估算，主要包括工程项目的材料成本、工作量成本。在进行这种估算的时候一定要做到严密、准确，避免在项目定位阶段出现问题。 |
| 方案设计阶段 | 成本测算 | 项目方案设计阶段要先对其每项成本所需做出详细的了解，然后对其进行具体的测算，也就是在成本估算的信息条件下对其进行更严格的测算，以减小成本估算误差。 |
| 施工图设计阶段 | 成本预计 | 施工图设计阶段就是在工程开展前，全面熟悉操作过程中所需要的资金消耗，进而对其作出准确的预计，满足成本预算的标准。 |

第二，对变动的成本进行控制。在现实的工程项目中，要严格遵循成本预算的目的，参照成本指标，对该工程项目开展后所需变动成本进行有效的管理和控制。

成本的动态控制的目的是保证任何项目的成本支出不能超过成本目标。成本的动态控制就是在项目的开展工程，控制一定的资金消耗，满足该过程变故发生后对资金的需要，降低成本，以获取更大的效益。合理的成本动态控制，能够合理的对资金进行分配，以最小的资金投入，获得更大的收益。

成本动态控制进行的主要方法包括：（1）限制设计价格。根据成本预算做出相应的成本规划，很好的限制了设计成本；（2）限制所买材料的价格。在搜集和买取工程所需材料的时候，要严格控制价格，避免不必要的金钱花费；（3）先预算后开展。在工程项目开展前对其做出成本预算，降低开展成本。

第三，对比成本消耗和成本目标的关系。在开展工程项目的过程中，要对成本的具体开支情况进行总计、对比，及时准确的发现该过程中的成本问题，并采取相应的措施，有效的避免更得的成本资金投入。

### （7）全要素背景下的工程项目成本调控因素

①材料费消耗

苏州工业园区现代大厦工程项目开发中材料费的消耗会占有整个成本部分的65%-75%，也就是整个项目成本的重中之重。而确保材料费不过度花费的一般做法是要调控用量、适时购进最优价材料。

首先是要在工程花费中消耗材料的控制。必须采用单位定量的方式和施工中严格的限额领取制度；其次是新技术的引用，在项目实施过程中可以适当的引进先进技术，生产创造时尽量的节省材料，提高材料的使用率。最后根据建造的用途合理分配，杜绝浪费材料的现象。

最后是选择项目所需材料的最优价格。在充分了解工料市场的基础之上，选择物美价廉的供应商供货；其次是降低材料运输、仓储以及废弃带来的费用再就是需对用量大的材料设备选择两个以上厂家供货。

总之，在控制材料成本的时候一定做好计划，很据项目工程 需要，采购合适的材料，不能过多的浪费。

②机械设备费的控制

工程项目开发中应尽量减少施工中机械设备利用率不高的问题，减小对于机械租赁成本的投入是增加对设备使用效率的有效途径。对设备的控制应从两方面着手考虑，一是对设备使用的游刃有余有助于效率最大化，另一个层面是施工进度的拖延带来的成本亏损是尽可能避免的，因此要使得设备不出故障，处于正常运转状态下。

③质量成本的控制

保证质量是每一个项目最基本的要求，一定要格外重视，质量的好坏是工程进行中格外聚焦的因素，质量成本的降低则是要经过层层的把关，定点、定岗、定责始终是监管过程中不变的准则，完善起对于质量监督制度的制定，通过成熟的质量制度对项目中的质量检测更为有序。

制度控制法是在质量控制中应用最普遍的方法，简单来说也就是质量责任制度的趋于完善，制度终归是责任的保障，只有在一套成熟的制度之下才能够使得各项施工项目有条不紊并最终保质保量完成期许。

④合同成本的控制

在对合同成本进行管理的时候，一定要弄清楚成本的多少，然后在控制的时候严格按照合同的进行，不能出现差错，导致信誉度降低。而合同中一些隐性施工的条款在后续的完善过程中被一一提出时，如果合同没有就这些问题作出较为妥善的规定，那么必然会对成本计算时有一定的影响。总之，严格的控制合同成本，管理时一定按照合同进行，只有这样才能获得较好的收益。

而合同中还有一个重头戏那就是成本，成本是合同实施的基础。我们科学而合理的去把控成本就需要一个关键的方法就是制度。我们通过制度的严格规定来明确合同双方的责任，通过制度要求对方按日期履行相应的义务。当然为了项目效果的如期呈现在这个过程中也需要不断的做好项目分段验收。

⑤如何保证资金充足

一般来讲，一个大的企业项目所需要的资金远远超过他们自身的经济实力。而充足的资金供应又是项目实施的前提，所以很多企业在这种情况下会借助银行贷款来保证资金的供应。银行贷款就要求企业支付一定百分比的利息，所以为项目制定最低的成本才是资金供应达到首要问题。

那么我们如何来实现项目的成本最低化呢？众所周知我们在做项目时总会有项目经费预算，我们降低成本就需要在预算上下些功夫了。预算不仅仅包括项目的总体预算换包括每个阶段的资金流动量。资金总额很大，但流通力小很多时候也会变得无能为力。科学严格的对项目工程的每一个步骤进行计划和安排，保证资金成本的低廉和有效。

⑥如何保证项目建筑安全

安全是项目实施阶段最重要的一点，一旦安全出来一点点的小问题。所带来的后果不堪设想，所以建筑安全的责任问题必须要明确。我们在签订最终的合同之前，一定要细致的划分合同双方所需要承担的责任。建筑安全也需要一定额度的资金支持。首先要做好施工阶段的安全，要使用科学的生产方式、现代化的生产技术保证施工阶段的安全。在这个前提下我们其次要做的就是降低建筑安全的支出费用。使用建材的时候按照相关的规范，尽量的节约材料，使材料的成本降到最低。

### （8）基于全过程的工程项目成本控制因素

①立项或投资决策环节的成本控制

全面科学客观的分析改项目工程的利益前景，经济价值和经济收益。经济的利益才是我们项目工程最终的追求。而分析经济效益最基础的就是对资本投入的计算，以及目标在理想情况下的收益情况。在资本投入计算时一定要将花费的方方面面算入工程成本之中，如土地的租买费用、绿化费用、建筑总费用等等。

成本的控制主要有：土地的费用以及项目总费用、绿化费用、基建费用等等。在这些费用之中土地费用又是一个很重要的因素，在土地费用的成长上一定要保证在可实现的范围内达到最低。

②整体把控环节的项目总控制

如上文所说我们在启动实施一个项目的时候必须要先进行项目的成本控制，只有科学合理的成本控制才会带来最大的经济效益。而成本的控制一个很大的内容就是规划和设计的费用。在进行规划设计费用的选择时我们可以通过多种方法和途径。比如我们可以通过招标的方式，我们将项目的内容发布出去公开招标，各设计院便会为了招标成功切合项目的具体要求和标准精心设计，我们在这样的招标环节中就将最优化的设计方案得到了。当然我们还可以尝试下别的方法和途径，比如我们可以举办交流会。交流会专门聘请一些知名的行业专门人才，凭借着他们多年的经验和能力做到设计的最先进。同时我们在进行设计的时候一定要跟需求紧密的结合。

我们在进行设计的环节有一个硬性的要求就是要求我们将设计的内容具体化，变的简单可行。最理想的状态下就是可以通过随时调节计划来改变和压缩资本控制的能力和水平。

③如何科学而合理的进行招标

项目的招标环节虽然不属于设计环节确是项目实施的第一步。不仅如此招标的质量也决定着资本控制的科学合理。在我们的投标过程中需要有专门的负责人负责，负责好项目过程的方方面面。不仅仅要负责组织专家学者召开各项比赛的培训，同时也要有一个科学和完善的成本运营机构，做为科学的行动标准可以做参考使用。

④建筑成本投入环节成本控制

我们在进行工程项目时，一定数量的大型机器和生产所需物资的购买都是必需且是必要的。我们首要考虑的就是商品的质量是否合格，其次在质量有保证的情况下我们要货比三家，比较多户商家给的优惠措施哪一个更实惠。

材料的购买是有其传统的一套规律可以使用的。我们在进行材料选购的前提就是一定要充分的了解材料购买的规律，并进行科学性的分析，从而合理的购买，节约成本。

⑤项目实施环节我们如何节约成本

项目的实施过程也就是实际花钱的过程，因此对这一环节的资金控制是我们工作的重心和全体。项目的实施过程我们引入一个专业性质的词语来描述叫做工期。很明显工期越短我们的成本就越小，因此在我们的施工环节一定要注意工期。当然工期的影响因素同样也有很多，比如技术因素等等。我们在成本的预算和控制中也要讲这些可能出现的情况列入考虑。

在这一环节和过程中，我们首先必须严格的把控工期。工期在没有任何事故发生的前提下尽可能的不能延期。延期就会增加过程的成本，还有就是加大监督。监督和管理对工期的进度有很大的影响。监管的到位则施工的各个方面都不会出现什么问题，比如建筑材料、劳动力的合理化使用等等。

⑥严把决算关，站好最后一班岗

人们往往在进行工程成本的预算和控制的时候，往往都会不可避免的忽略一个很关键的环节，那就是项目总工程结束后的决算。对决算成本的控制和把控是至关重要的甚至有把控全局的作用。决算的完成才可以看做是目标工程的完成和结束。

综上所述，决算的执行过程也就是回顾的过程，将整个项目工程的资金花费进行一个整合。资料整理完善，管理方面的制度进行完善，有效的节约现有的资源，是控制成本很好的措施。

8、背景信息

行业：建筑业

单位: 浙江宝业建设集团有限公司

相关背景：

建设单位：苏州工业园区机关事务管理中心

工程规模：建筑总面积9.8万m2，地下2层，裙房3层，主楼19层，框架剪力墙结构，建筑总高度约100m；

设计单位：美国洛翰建筑设计事务所、华东建筑设计研究院有限公司；

监理单位：江苏建科建设监理有限公司；

土建总承包单位：浙江宝业建设集团有限公司；

工程试验和质量检测单位：苏州工业园区建设工程质量检测站，苏州市建设    工程质量检测中心；

工程资料验收单位：苏州工业园区建设档案馆；

工程招标单位：苏州工业园区行政中心和新项目筹建处。

- 关键要点

### （1）苏州工业园区现代大厦工程项目全要素成本控制过程

①材料费的控制

从苏州工业园区现代大厦工程项目的成本控制的理想情况下来观察，主要的部分也就是该项目工程的重中之重就是建筑材料的购买和花费。建筑材料是建设的基础包括砖、石灰等等多种要素。因此我们也可以得出一个结论，要想更好的做好项目的资金成本控制就要做好建筑材料的成本控制。这一举措我们也可以通过两种途径来达到，首先第一个就是要求材料购买负责人将整个的购买过程和市场信息公布于众。将整个购买过程公开透明。第二就是通过一些技术手段来弥补，比如有些材料可以两两结合或者互相取代。当然市场也是我们不可忽略的一个部分，要在合适的时间购买相应的材料。

首要的方式就是对建筑材料的成本价格明细。从本工程的设计结构来看，我们需要使用大量的钢筋来铸造建筑的外部和内部结构，而钢筋的价格受国内外环境的影响较大，在实际工作中就需要密切关注钢筋的价格变化，苏州工业园区现代大厦工程项目开发承包商应该在钢筋采购上尽量控制成本，对此，苏州工业园区现代大厦工程项目在购买钢筋的时候，对材料的价格进行了严格的控制，节约不必要的开支。此外，在钢筋价格上涨时，除采购急需的钢材后便停止采购；在钢筋价格回落时，果断出手。

其实我们想要在建筑材料的成本上做文章，其中的奥妙还有很多，甚至也是一门学问。我们一定要结合整个建筑环境来观察市场的波动，水泥、砌体等等重要的建筑材料都有它冷门和热门的时候，我们一定要把控规律，在建筑材料遭受冷门的时候进行大批量的购买。

当然我们还可以通过其他的方式来实现，比如技术因素来弥补资源的浪费。比如我们可以引入一种方式方法叫做材料领用。比如工地建筑过程中所需要的小钢丝或者小钢钉等建筑材料。尽管都是一些不太起眼的花费，但也要进行科学合理的规划和安排，一定要避免浪费，积少成多。所以工作具体到人或一个组织也就是包干这样第一可以在一定程度上避免浪费。二是在对材料利用的时候，把握好需要的用量，尽可能的减少浪费，减少额外开支。所以在对材料用量管理的时候，一定要结合相关的项目，然后进行合理的分配。还可以对材料进行分类，综合的进行管理。

三通过制度建立起一个责任明确的管理体系，除去自然原因等等不可抗拒因素所造成的建筑材料和用具的损坏有各个责任人包赔。

②建筑用具的把控

苏州工业园区现代大厦工程项目中使用的机械，要进行严格的控制管理，一本分可以直接购买，还有一些需要租赁所需的但使用频率不高的设备。因在使用租赁设备的时候，一定要保持良好，还要注意相关成本的控制。

第一，设备的合理分配。根据苏州工业园区现代大厦工程项目中的建筑分布，合理设计设备布局，选择最优的设备布局方案，以尽量少的设备投入满足工程项目施工需要。

第二，科学分配机械设备。一是机械的性能保证完好。在购买设备后要进行足够多的检测和试验，确保设备的完好性，设备功能的确定性。检测设备要有专门的部门。在设备维护保养上面下足功夫，尽量减少设备方面的损失。二是提高设备的利用率。根据工程施工的需要，然后把机器进行合理的分配，确保每个机器工作时不出现交涉。对于设备的使用要成立相关的部门，然后合理安排设备使用，整体的提高机械设备使用率，提升工程的效率。

③资金成本的控制

苏州工业园区现代大厦工程项目的起步阶段，无论是开发商还是建筑商都没有大量的资金可以投入进去。所以一般都是需要开发商垫资的，而且这个金额还是相当多的，因为要买一些基本的建筑材料等等。当然随着工程项目的开展后期也需要追加大量的资金，所以总共可能需要开发商自己投入的金额大约为2000万左右。2000万还是我们一个理想情况下的一个设想，最终的资金成本甚至需要追加至3000万。因此资金的供应问题不仅仅是一个难题更是一种压力。

所以我们一定要保证资金的充分供应建设的需要，而资金的解决方式无非就是银行贷款、自有现金、购买欠赊等等多种方式和途径。

（2）苏州工业园区现代大厦工程项目全过程成本控制过程

①缩短工期，压缩成本

在一般的情况下，工期越长造成的经济费用就越高，所以我们一定要尽可能的缩短工期，因此，减少工期是非常必要的，要慎重对待。我们在施工前必须将整个项目进行细致的规划，并按照各个阶段划分开来，每一个阶段都需要进行严格的把控。一个个顺利完成确保整个工期的顺利完成。工期的监督最主要的就是时间的把控，必须按照规定时间内完成任务。我们可以将这种关系用图形表示出来。

图1  用箭线图法绘制的项目网络图

注：A-表示立项与决策分析；B-形成规划构想；C-设计方案提出；D-相关部门审批；E-项目建议书；F-项目施工实施；G-项目竣工决算

我们如何来实现工期成本的控制，其答案是显而易见的。首先肯定是时间的把控，我们一定要在确保工程质量的前提下对项目各个阶段进行明显的限制。第二，切实做好苏州工业园区现代大厦工程项目各个方面的编排。在工程实施中，要把握每个时间段所进行的工程，把工程的进度进行列表分析，做到滴水不漏。第三，在工程实施的进度方面，做好相应的编排，一切按部就班的进行施工，达到预期的效果。具体的施工安排如下表3-2.

表7  苏州工业园区现代大厦工程项目实施进度计划表

从以上表格中可以清楚地看出苏州工业园区现代大厦工程项目进度以及各项任务之间的时间以及先后顺序，我们不仅需要了解各个项目的整体时间也要清楚各个项目的起始时间。在开始的时候就一定要开始，在结束的时候就必须要结束。我们必须通过制定制度这样硬性的方式来实现对时间的把控。

②将项目总体时间分段来把控

项目的总体时间漫长而且繁琐，我们必须要将整体的过程时间进行细致化的划分。这样的情况下我们才可能将每一个时间段的任务明细出来。在项目的设计成本时我们不仅仅要考虑设计的质量还要考虑其经济成本。苏州工业园区的大厦建设项目就很好的注意了这一点，专门再另开一个新的部门进行限额设计。限额设计顾名思义就是限制了可使用资金的总体额度，在这样的条件下与专家学者紧密的集合做到技术的先进科学，也实现了项目工程上的问题。最主要的是提高了资金的利用有效率。在围绕大厦的基础设施建设等具体的问题时，所有问题的焦点变成了对交通体系的讨论。研讨结束后一共得到了三种实际操作方案，在这些方案中选择最有效的来实现就能从方案成本上降低成本。

项目在施行前一般少不了一个重要的原因就是招标。当然招标也是需要成本的，在该项目工程招标的公告时就要求了一定要降低成本。将所有的建筑材料供应商聚集在一起公开的竞价。并对供应商允诺在项目决算的时候还清所有的欠款。虽然在实际的操作过程中遭遇了很多问题，但其结果还是很不错的。在所有的招标的项目中，景观过程的招标最为令人满意。所有的相关技术人员聚集到一起展开研讨。大家各显神通，经过多次的交涉和讨论最后确定的方案可以使得原来的规划少了一半的资金额度，而且施工的质量也相当的不错。

在项目的具体的进行阶段，我们一定不能放松对成本的把控。我们一定要始终绷好这根线坚决不能突破成本的上线。这样的情况下口头的约束变的毫无意义，我们必须要通过制定规章制度进行严格的把控。如在江苏工业园区大厦建设案例中项目部制定了《过程成本控制实施细则》通过规定的方法进行约束。然后根据规定去确定各个阶段所需要的费用。并在细则的规定下将所有的目标成本一一的落实和实现。

项目决算的阶段也不能放松对项目工程额度的控制。项目的决算代表着项目的顺利完成和竣工。在这个环境下我们一定不能放松警惕。将整个建设的过程做一个全方位立体化的集中展示。以免那个环节发生错误。当然项目的经费飞计算一定要深入到工地当中去，必须深入到工地现场。一定要做到对每一个阶段进行资金把控，一定要确保项目的顺利举行，实现项目的经济效益最大化，当然我们也要发挥好把控全局的作用。

### （3）苏州工业园区现代大厦工程项目成本控制效果

苏州工业园区现代大厦工程项目运用了基于全要素、全过程的成本控制方法，这种方法也获得了一定的成功，不仅仅出色的完成了工程预计项目的要求，还实现了合同的价值。最终花费远远比预计花费少花了200万元的资金。这是一个可喜可贺的骄人成绩。项目开发目标值与实际值对比如表8。

| 序号 | 名称 | 总成本（万元） | 2003年 | 2004年 | 2005年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 施工工资 | 1139/1050 |  | 91/86 | 144/134 | 144/134 | 345/325 | 145/134 | 91/86 | 70/60 | 65/55 | 44/35 | 15/13 |
| 2 | 管理工资 | 134/120 | 5/5 | 10/7.5 | 10/10 | 10/10 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/15 | 10/8 | 9/5 |
| 3 | 水电费 | 67/60 | 6/6 | 7/6 | 6/6 | 12/12 | 12/12 | 7/5 | 7/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| 4 | 安全文明 | 67/69 | 35/34 | 20/20 | 12/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 办公费 | 33/29 | 2/2 | 2/2 | 2.5/2.5 | 2.5/2.5 | 3/2 | 3/3 | 4/4 | 5/5 | 5/5 | 5/4 | 4/4 |
| 6 | 临时设施 | 33/30 | 33/3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 砌体 | 234/251 |  |  |  | 70/75 | 11/110 | 28/30 | 20/20 | 16.5/16 |  |  |  |
| 8 | 钢筋 | 1139/1080 |  |  | 170/160 | 850/820 | 119/110 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 粉灰 | 120/130 |  |  | 70/70 | 30/30 | 15/12 | 5/10 |  |  |  |  |  |
| 10 | 模板 | 214/209 |  |  | 120/119 | 80/80 | 14/10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 砼 | 469/469 |  |  | 200/200 | 200/200 | 69/60 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 木方 | 100/100 |  |  | 50/50 | 45/45 | 5.5/5 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 外墙 | 147/140 |  |  |  |  | 35/35 | 65/60 | 30/30 | 10/10 | 7/5 | 5/5 | 4/3 |
| 14 | 油漆 | 134/130 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65/65 | 35/35 | 34/30 |
| 15 | 辅材 | 201/210 | 35/35 | 35/35 | 35/35 | 40/45 | 20/20 | 20/20 | 8/10 | 8/10 | 5/4 | 4/4 | 4/3 |
| 16 | 入户门 | 60.3/60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28/28 | 28/28 | 4.3/4 |
| 17 | 铝合金 | 268/290 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150/160 | 100/110 | 18/20 |
| 18 | 水电安装 | 609/910 |  |  |  |  | 95/95 | 105/105 | 125/125 | 135/135 | 95/95 | 45/45 | 9.7/10 |
| 19 | 防火门 | 40.2/40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20/20 | 15/15 | 5.2/5 |
| 20 | 管架扣件 | 100/80 |  |  |  | 10/10 | 13/10 | 20/15 | 20/15 | 20/15 | 15/15 | 6/5 | 6/5 |
| 21 | 机械租赁 | 67/60 |  | 10/10 | 10/10 | 20/15 | 20/18 | 10/10 | 10/10 | 5/2 | 2/2 |  |  |
| 22 | 规划设计 | 20/18 | 20/18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 其他 | 46.9/40 | 5/5 | 6/5 | 6.1/5 | 6/5 | 6/5 | 5.9/5 | 5.9/5 | 5/5 | 4/4 | 4/4 | 2/2 |
|  | 合计 | 5447/5265 | 55/50 | 71/65 | 142/135 | 948/911 | 1779/1729 | 996/950 | 491/470 | 571/572 | 371/369 | 156/135 | 76/70 |

从表格中我们不难看出来改项目工程的成本之所以会有200万元的余款其实主要是进行了人工的工资的节约。第二大块是材料费用的节约，主要是钢筋、商品硅等；第三块是设备租赁。同时也通过侧面很好的体现和反映出管理人员在这个过程中起了很大的作用，他们自身的素质也很高，工作能力也很强。最主要的是他们有节约的意识。所以我们可以做一个简单的总结就是降低成本的控制，在实施环节做好监督，决算环节做好统筹就是我们取得巨大剩余金额的原因和方法。

当然从表中我们也可以发现，并不是所有的组成部分都在节约。比如辅材、铝合金、粉灰等等多种建筑材料就远远的超过了预期目标。这来源于对市场的把控能力不够。但相比于总体的成绩我们实际上还是节约了很多的资金。当然这些建筑材料的价格也不是很好把控的，因为其受到市场、天气等等多种因素的影响所以这些方面的超过金额也是在合理之中的。

- 建议课堂计划

案例教学过程中的时间安排：

（1）第一次课：工程项目成本控制的相关理论“挣值法、工程成本分析法、责任成本控制法”；（2课时）

（2）第二次课：苏州工业园区现代大厦工程项目成本控制的状况与问题分析；（2课时）

（3）第三次课：苏州工业园区现代大厦工程项目全要素、全过程成本控制实施过程及效果。（2课时）

# Footnotes

徐为民.SKT公司项目成本控制研究[D].苏州大学，2010:21

孙新波.项目管理[M].机械工业出版社，2012:192-204

余勇南.工程项目成本控制方法分析[J].科技创新导报，2010（20）：41-43

安永芳.某市政总公司第三项目部施工项目成本控制研究[D].西北大学，2006:18-23

魏万征.施工项目责任成本管理方法与应用分析[D].北方交通大学，2002:34-36