## Slide 1: 佘山岛工程项目成本控制评价
案例

## Slide 2
案例内容提要
1. 案例相关理论介绍
2. 无居民岛工程项目成本控制要点
3. 成本控制评价模型在佘山岛工程项目中的应用

## Slide 3: 案例相关理论介绍
一、工程项目成本控制理论
成本控制（Cost Control）这个概念最初起源于美国，其本义目标是控制以及降低成本。
工程项目成本控制，即在成本产生形成的过程中，依据事前确定的成本目标，依据既定的原则，对其日常发生的各项生产经营活动进行控制。在成本控制施行的过程中，采取特定的方法来进行指导、调整、制约以及监督，同时对已经发生了的偏差和问题进行相应的分析探讨，查找出详细的原因所在，实时进行纠正纠治，进一步减少成本，进而确保达成事先既定的成本目标。

## Slide 4: 案例相关理论介绍- 工程项目成本控制理论
工程项目成本管理流程图

## Slide 5: 案例相关理论介绍- 工程项目成本控制理论
工程项目成本控制流程图

## Slide 6: 案例相关理论介绍- 工程项目成本控制理论
工程项目成本控制系统图

## Slide 7: 案例相关理论介绍- 工程项目成本控制理论
工程项目成本控制的重点
成本控制的目标完成的是对工程项目成本的管理，其重点包含五个阶段的成本控制，即工程项目决策、设计成本控制、招投标费用、施工成本控制和结算成本控制。

## Slide 8: 无居民岛工程项目成本控制要点
由于建设施工地点一般远离大陆，类似工程项目的建设较少，缺乏可供借鉴的经验。同时施工组织管理难度大，工程项目所需要物资、机械等筹措、运输困难，加之施工环境恶劣，有关针对海岛工程项目的专门性计价规定少，影响工程项目成本因素多，使得施工成本居高不下。
综合来看，影响成本费用支出的关键因素为下列几个：人工费，运输环节费用，材料车辆损耗费用，大型施工机具运输费用，材料堆放租赁费用，机械设备损坏故障及窝工费用，安全增加费用，隐形增加费用，管理费用等。

## Slide 9: 成本控制模糊综合评价
模糊综合评价法（Fuzzy Comprehensive Evaluation，FCE）最早由美国自动化控制领域查德教授提出来，它是以模糊数学为基础，借助相关概念，运用模糊关系合成原理，从多种因素出发，把一些边界不清、不易定量的因素确定化、精确化，对需要研究的事物及其其分支的等级状况进行的一种科学的综合性评价方法。

## Slide 10: 成本控制模糊综合评价
模糊层次分析法（FAHP）是一种将模糊综合评价法(Fuzzy Comprehensive Evaluation，FCE）和层次分析法（Analytic Hierarchy Process，AHP）相结合的评价方法，它是一种定性与定量相结合的评价模型，在有关效能评估、体系评价以及系统优化等方面有着非常广泛的应用。一般先用层析分析法确定因素集，然后用模糊综合评判确定评判效果。模糊综合评价法是在层次法之上使得两者相互融合，对拟评价项目有着良好的可靠性。

## Slide 11: 成本控制模糊综合评价
采用模糊综合评价法主要基于以下原因：
（1） 模糊综合评价法对定性关系的定量研究，可以有效地弥补了主观因素的影响，许多存在的定性分析带来的偏差，可以有效的提高评价的准确性。
（2）影响无居民岛工程项目成本支出及造价的因素非常多，运用模糊综合评价方法能更加充分地考虑到各种因素，对它定量分析后结论会相对更为全面和准确。

## Slide 12: 成本控制模糊综合评价
运用模糊综合评价构建成本控制评价模型

## Slide 13: 成本控制模糊综合评价
模型分析
（1） 评价因素集
如上表所示，确定影响评价成本控制的主要因素，遴选出相应的指标，建立成本控制评价因素集，
即评估指标C＝｛C1,C2,C3｝，其中
CI＝｛C11,C12,…,C15｝
C2＝｛C21,C22,…,C25｝
C3＝｛C31,C32,…,C35｝

## Slide 14: 成本控制模糊综合评价
模型分析
（2） 确定评语集或评价等级集
设A表示评估等级的集合，将其作为对评估结果的表达，则A＝｛A1,A2,…,AN｝，其中N表示等技术。按照一般性原则，为成本控制指标体系设定5个（即N＝5）评估等级的集合。为了分析的需要，取 A＝1且Ai≥0（i＝1,2，…,5）,A＝｛很好（A1）,较好（A2），一般（A3），较差（A4），很差（A5）｝，并通过定性分析对模糊评语集进行数量赋值，即H＝｛1，0.9，0.7,0.5,0.2｝。

## Slide 15: 成本控制模糊综合评价
模型分析
（3） 确定权重集
针对因素集来说，每一个因素的重要程度都不同，因而需要对每一个因素分别赋予不同的权重，为克服权重确定时存在的不确定性和模糊性，权重的确定具有主观随意性，为减少主观偏差，在广泛征求专家、工程建设现场管理人员和会计财务人员等引荐的基础上，邀请10名专业人士依据模糊评价设计的两两指标相对重要度的定义表组织评定，结合工程项目的实际情况调查，同时按照反馈的信息不断地组织修正，应用层次分析法（AHP）来构建比较判断权重矩阵，进而确定权重集。

## Slide 16: 成本控制评价模型在佘山岛工程项目中的应用
佘山岛工程项目简介（1）
佘山岛改扩建工程项目由上海建工五集团有限公司承建，其原有建筑面积4864平方米，工程需要拆除3335 平方米，保留1529 平方米，另外新建3613平方米。
由于工程项目建设施工地点位于外海，地理位置、环境都较为特殊，气候条件复杂多变，不确定影响因素较多，在岛上施工比埠外更为困难，因其没有任何商店，没有任何建材，不仅所需水泥、钢材、木料、砖石等20000多吨建材，机械设备、生活所需的粮食、蔬菜等物资必须从陆地上运输，就连连水、电、煤也须独立解决。

## Slide 17: 成本控制评价模型在佘山岛工程项目中的应用
佘山岛工程项目简介（2）
佘山岛改扩建工程项目主要分两大部分，即陆上工程和水上工程。陆上工程项目主要包括生活住房、办公用房、活动操场、储油库、供水房、环境景观、掩体坑道、附属服务保障设施等单位工程。水上工程项目主要包括西码头、引桥、验潮井及输油、水以及附属设施等单位工程，附属设施主要包含环岛护栏、采暖、隔热、供水、供电、照明、通信等项目。

## Slide 18: 成本控制评价模型在佘山岛工程项目中的应用
分步骤计算
（1）计算准则层指标的权重
在层次分析法中引入判断矩阵最大特征根以外的其余特征根的负平均值，作为度量判断矩阵偏离一致性的指标，即用：
检查决策者思维的一致性。CI值越大，表明判断矩阵偏离完全一致性的程度越大；CI值越小（接近于0），表明判断矩阵的一致性越好。
当判断矩阵具有完全一致性时，CI=0；

## Slide 19: 成本控制评价模型在佘山岛工程项目中的应用
当判断矩阵具有满意一致性时，需引入判断矩阵的平均随机一致性指标RI值。对于1-9阶判断矩阵，RI值如下：
当阶数大于2时，判断矩阵的一致性指标CI与同阶平均随机一致性指标RI之比称为随机一致性比率CR，当CR=CI/RI<0.10时，可以认为判断矩阵具有满意的一致性，否则需要调整判断矩阵。

## Slide 20: 成本控制评价模型在佘山岛工程项目中的应用
经过计算，发现CR=0.0624＜0.10。因此，在此时，权重一致性令人满意。因此，可得知准则层C1，C2，C3的权重分别为：
0.2790，0.6491，0.0719。
即投标阶段成本控制的权重为0.2790，施工过程成本控制的权重为0.6491、工程结算成本控制的权重为0.0719。（一致性比例: 0.0624; 对"无居民岛工程成本控制能力"的权重：1.0000; λmax: 3.0649）。

## Slide 21: 成本控制评价模型在佘山岛工程项目中的应用
对于层次总排序也需要进行一致性检。经过检验，层次总排序是符合一致性检验的。具体到各个指标层，其详细的权重分布如下列各表所示

## Slide 22: 成本控制评价模型在佘山岛工程项目中的应用
① 投标阶段成本控制:一致性比例: 0.0716; 对"无居民岛工程成本控制能力"的权重：0.2790; λmax: 5.3206。
② 施工过程成本控制:一致性比例: 0.0709; 对"无居民岛工程成本控制能力"的权重：0.6491;λmax: 5.3175。
③ 工程结算成本控制：一致性比例: 0.0999; 对“无居民岛工程成本控制能力”的权重：0.0719;λmax: 5.4474。
④ 综合计算到各个指标层，其方案层中详细的要素对决策目标的排序权的权重分布如下表所示。

## Slide 23: 成本控制评价模型在佘山岛工程项目中的应用

## Slide 24: 成本控制评价模型在佘山岛工程项目中的应用
进一步绘制各体系指标图如下

## Slide 25: 成本控制评价模型在佘山岛工程项目中的应用
(2) 构建评判矩阵
对无居民岛工程成本控制能力评价体系单因素进行评价，然后进行统计，最后形成一个综合了15个因素的5个等级的模糊矩阵R，评价结果如下表所示。R可由模糊矩阵来表示：

## Slide 26: 成本控制评价模型在佘山岛工程项目中的应用
(3) 模糊评判
模糊评判是对C上的权重集和评判矩阵R的合成，评判结果S=Ci*Ri（*为模糊算子）
由综合评价矩阵

## Slide 27: 成本控制评价模型在佘山岛工程项目中的应用
由此，可以得出佘山岛改扩建工程项目前期成本控制水平：有18．73％的可能性是成本控制水平很好；有19．15％的把握成本控制水平较好；有14．06％的可能性成本控制水平一般；有45．75％的可能性成本控制水平较差；有1．59％的可能性成本控制水平很差。具体如下图所示：
依据最大隶属度原则，佘山岛改扩建工程项目前期成本控制水平较差，从后期成本控制的角度来看，其工程项目的承建单位应当分析当前成本控制中的不足，改进成本控制措施，以期提高在后续工程项目中的成本控制水平。

## Slide 28: 成本控制评价模型在佘山岛工程项目中的应用
佘山岛工程项目成本控制存在的不足
（1）成本控制责任意识淡薄
由于该项目工程所在海岛，各部门之间较为分散，缺乏足够的沟通、协调。材料部门只管建筑材料的采办购置、清点检验以及分发。技术部门人员只负责工程项目的技术以及工程质量问题，而项目组织管理部门单纯负责监督工程进度和施工生产。从外表上来看好像是分工明朗、职责明确且各尽其责，然而实际上造成了成本控制责任不到位，导致互相推卸。
（2）成本控制观念落后
成本控制的手段局限于传统大陆项目成本控制特点，只限于工程项目本身和从施工方面，忽略了外部因素对工程项目成本的影响。同时，成本控制的目的仅在于减少相关支出，不能从效益、效率的出发点来考虑成本，没有很好地运用成本-效益这一准则，无法通过产生成本-效益最大化来减少实际上的成本。

## Slide 29: 成本控制评价模型在佘山岛工程项目中的应用
佘山岛工程项目成本控制存在的不足
（3）成本控制因素单一
工程项目承建企业单一的考虑施工过程中的人工、材料、机械以及现场费用支出，并未考虑与成本相关的质量、工期、以及最主要的天气海况带来的成本超支方面的因素，未对工程成本进行全面控制，缺乏因海岛气候变化快、腐蚀性大、盐分高等引发质量返工、返修等问题产生的费用支出的控制，没有注重质量成本对整体成本的影响。

## Slide 30: 成本控制评价模型在佘山岛工程项目中的应用
改善措施
整个工程项目的建设施工需建立起全过程的成本控制体系，借助谨慎且周密成本控制体系从投标、施工以及结算的各阶段都要做好成本控制工作。
工程项目成本控制方面存在的问题主要集中在施工阶段，除了建立全过程的成本控制体系及时进行改进和调整以及事前对海岛水文气象数据进行实测估算以及做好相应对专项预案外，还需从施工组织和计价方案选择两个方面进行调整。例如，集中运输建筑材料，降低运输损耗，减少维护返工，降低机械设备故障、施工队伍不稳定损失，减少材料二次运输以及合理选择造价计价方案降低成本等方法。

## Slide 31
thanks