案例使用说明（教师指导书）

1、教学目的与用途

适用的课程：《项目成本管理》

专业：工程管理

教学目标与用途：熟悉项目成本管理理论和方法等内容。

2、涉及知识点

相应的知识点：挣得值法。

- 配套教材

项目成本管理(第2版)，作者：戚安邦，出版社：中国电力出版时间：2018-12-04。

- 课件

1.课件：国际公路施工项目成本控制研究——以肯尼亚MARSABIT公路项目为例；

2.课件：挣得值法。

5、启发思考题

1、基于肯尼亚MARSABIT公路项目的成本控制研究还是否有待完善之处？如何完善？

2、成本控制挣值管理需要大量的成本数据，包括量化难度高的风险、汇率、政治、环境等风险因素，这些问题与困难应如何应对？

6、分析思路

图1  案例分析思路

7、理论依据与分析

EVM挣值法，是指将施工项目的实际实施情况与计划目标进行对比分析，从而达到项目成本和进度统一控制的一种方法，挣值法也被称为赢得值法或者偏差分析法。EVM挣值法的使用主要需要涉及到三个基本参数、两个偏差指标和两个绩效指标：

1、三个基本参数

（1）计划工作的预算费用

计划工作的预算费用BCWS（Budgeted cost for work scheduled），BCWS是指按照已批准的进度计划和预算，项目施工某一阶段内应该要完成的工作量所需要投入的成本。对于国际公路施工项目，在项目实施过程中BCWS应该是不变的，除非特殊原因比如合同变更等时才可能调整BCWS。BCWS是指按照项目的计划理应完成的工作的成本耗费。计划工作的预算费用BCWS的计算公式如下所示：

BCWS=计划工作量*预算定额             （公式7-2）

（2）已完成工作的预算费用

已完成工作的预算费用BCWP（Budgeted Cost for Work Performed），是指按照已批准的预算，项目施工某一阶段内实际完成工作所需要投入的成本。在国际公路施工项目中，业主是根据承包商实际完成的工作量乘以承包商投标时的预算单价来进行工程款的支付，也就是说这是承包商挣得的工程款数额，因此BCWP也被称为挣得值。已完成工作的预算费用BCWP的计算公式如下所示：

BCWP=已完成工作量*预算定额           （公式7-3）

（3）已完成工作的实际费用

已完成工作的实际费用ACWP（Actual Cost for Work Performed）是指在项目实施阶段已经完成的施工任务实际产生的成本耗费。已完成工作的实际费用ACWP的计算公式如下所示：

ACWP=已完成工作量*实际单价           （公式7-4）

2、两个偏差指标

（1）费用偏差CV（Cost Variance）

费用偏差CV，是指在某个控制节点上，已完成工作的预算费用BCWP与已完成工作的实际费用ACWP之间的差异，计算公式如下所示：

CV=BCWP-ACWP                     （公式7-5）

若费用偏差CV为正值（CV>0），表示已发生的阶段内项目是节余，项目实际发生的费用没有超过预算所需的费用，项目的实施效果处于良好状态。

若费用偏差CV为负值（CV<0），表示已发生的阶段内项目是超支，项目实际发生的费用超过了预算所需的费用，项目的实施效果不好。

若费用偏差CV为负0，表示已发生的阶段内项目按照计划正常实施。

以下是项目实施费用偏差示意图：

图7-5 项目实施费用偏差示意图

（2）进度偏差SV（Schedule Variance）

进度偏差SV，是指在某个控制节点上，已完成工作的预算费用BCWP与计划工作的预算费用BCWS之间的差异，计算公式如下所示：

SV=BCWP-BCWS                     （公式7-6）

若进度偏差SV为正值（SV>0），表示已发生的阶段内项目进度是提前的，项目实际进度要超过预算的进度计划，项目的实施效果处于良好状态。

若进度偏差SV为负值（SV<0），表示已发生的阶段内项目进度是延误的，项目实际进度要慢于预算的进度计划，项目的实施效果不好。

若进度偏差SV为负0，表示已发生的阶段内项目按照计划正常实施。

以下是项目实施进度偏差示意图：

图7-6 项目实施进度偏差示意图

3、两个绩效指标

（1）费用绩效指标CPI（Cost Performed Index）

费用绩效指标CPI，是指预算费用BCWP与实际费用值ACWP之间的比值，计算公式如下所示：

CPI=BCWP/ACWP                        （公式7）

如果CPI>1，表示项目实施所发生的实际成本费用低于预算所需的费用，项目的实施效果处于良好状态。

如果CPI<1，表示项目实施所发生的实际成本费用高于预算所需的费用，项目的实施效果不好。

如果CPI=1，表示已发生的阶段内项目按照计划正常实施。

（2）进度绩效指标SPI（Schedule Performed Index）

进度绩效指标SPI，是指项目的挣得值BCWP与计划值BCWS之间的比值，计算公式如下所示：

SPI=BCWP/BCWS                        （公式8）

如果SPI>1，表示项目的实施进度提前，实际进度快于计划进度，项目的实施效果处于良好状态。

如果SPI<1，表示项目的实施进度延误，实际进度慢于计划进度，项目的实施效果不好。

如果SPI=1，表示项目实施的实际进度与计划进度相符，项目按照计划正常实施。

运用挣值法进行项目成本控制绩效评价实施过程中，承包商最希望的状态是BCWP、ACWP、BCWS的三条S曲线处于比较接近的状态，且保持平稳上升，这中状态表示项目的实施按照承包商的计划正常运行。如果BCWP、ACWP、BCWS的三条S曲线偏离程度较大，那么说明项目实施效果不佳，可能存在较大的隐患在影响项目的正常实施，项目成本控制员需要与项目管理人员进行汇报，制定相应的应对措施将项目实施拉回正常状态。下图是挣值法评价体系曲线图：

图7-7 挣值法评价体系曲线图

8、背景信息

行业：公路建设

单位: 肯尼亚MASARBIT公路项目部

相关背景：肯尼亚MARSABIT公路项目是国际公开招标的项目，该项目位于非洲东部的肯尼亚MARSABIT地区。肯尼亚MARSABIT公路项目全长120公里，主要工程内容为：路基，基底层，基层，透层，粘层，沥青混凝土面层，沥青碎石磨耗层，管涵，箱涵，桥梁，路面划线等。

建设单位：肯尼亚MASARBIT公路项目部

工程规模：肯尼亚MARSABIT公路项目位于在肯尼亚马萨比特镇到特比镇之间，马萨比特是肯尼亚北部由火山活动形成的小范围熔岩高原，最高点1707米，该地区白天气温高，晚上气温低，类似我国境内的戈壁气候。由于当地缺水严重，项目施工用水只能靠承包商自行打井取水。

该项目沿线是以前的砂砾路面老路，属于沥青路面升级改扩建项目，沿线还有3座旧桥需要拆除重建。

项目所在地经济相当落后，离首都大约600公里，因此项目所需的钢筋、水泥、柴油、沥青的大宗材料都需要靠大型货车从首都等地运输到现场。

肯尼亚MARSABIT公路项目是国际公开招标的项目，该项目位于非洲东部的肯尼亚MARSABIT地区。肯尼亚MARSABIT公路项目全长120公里，主要工程内容为：路基，基底层，基层，透层，粘层，沥青混凝土面层，沥青碎石磨耗层，管涵，箱涵，桥梁，路面划线等。

9、关键要点

## 9.1项目初期成本控制问题诊断

### 9.1.1 项目进度管理问题诊断

针对肯尼亚MARSABIT公路项目2015年4月份施工进度报告，我们总结出此时项目的进度管理采用的是比较简单的累计分析法，它将项目的实际施工进度与项目计划进度进行对比，使管理者一目了然的看到各个分项工程的完成情况和完成比例等，方便管理者对下个月的进度计划进行调整。但是，这种控制方法比较浅显和单一，存在较大的弱点：首先，这种控制方法缺乏整体性，该方法让管理者容易看到某个分项进度的延误，容易引导管理者只注重延误的分项工程，在下个月的进度计划中进行调整，但是却忽略的整个项目的进度情况，同时容易让管理者忽略对整个项目的整体进度计划的把控；其次，这种控制方法没有系统性。

在保证安全的前提下，对一个施工项目而言，成本、进度、质量是最关键和核心的三大目标，他们之间往往互相制约，存在矛盾的关系。项目管理者最大的目标是在最大程度降低项目成本的前提下，保证施工项目的质量和进度符合预期要求。肯尼亚MARSABIT公路项目2015年4月份施工进度控制方法却只考虑了项目的进度管理，忽视了对成本的控制，这样的项目管理方法往往是不可行的。

### 9.1.2项目成本控制问题诊断

由于肯尼亚MARSABIT公路项目战线长且施工任务中，承包商为了赶进度，在项目施工的初期几乎没对项目的成本进行管理和控制，项目管理者甚至也认为只要在计划工期内完成施工任务，做好项目的进度控制，项目的耗费成本不会有很大的影响。项目初期，项目部甚至没有对该项目的实际发生成本与计划目标成本进行过对比和分析，更没有对项目的成本控制进行过评估。这种管理方法容易使项目的成本难以分析和控制，使项目的成功率大打折扣，大大地提高了项目风险。

## 9.2项目成本控制纠偏措施

根据2015年肯尼亚MASARBIT公路项目挣值分析的评估结果，项目部立即采取的相应的措施对项目的进度和成本进行控制，具体纠偏措施如下：

### 9.2.1缩短工序之间的搭接时间

缩短工序之间的搭接时间，例如底基层和基层施工之间，当基层完成一段达到质量标准并达到养护要求的时间后，立即进行基层的施工，做到完成一段底基层就完成一段基层，实现零损耗搭接，其他前后工序之间亦采用这样的施工方案。采用该施工方案是为了最大限度的缩短施工工期，从而减少因工期延长而带来的成本损失。

### 9.2.2降低人工、材料、机械的成本耗费

由于工序施工所需要耗费的直接费用主要包括人工费、材料费和机械费，项目部为了降低人工、材料、机械的成本耗费，采取了以下具体措施：

（1）尽量雇佣项目所在地周边的工人，减少工人住宿、饮食、交通等的成本耗费，降低人工成本。

（2）该项目需要大量的水泥、钢筋、沥青等大宗材料，材料采购人员负责对各地材料进行综合对比，选择质量符合要求且综合单价降低的材料，以便降低项目的材料成本。例如，项目前期在项目所在地采购水泥，但是经过对比发现从肯尼亚首都内罗毕水泥厂采购的水泥加上运费综合起来的价格其实比项目所在地附近采购的水泥综合单价更低。

（3）该项目需要使用大量的施工机械，总公司从国内海运了大批工程机械运到施工现场，由于施工机械容易损坏导致由于施工机械修理而带来项目进度的延期和产量的降低。为此项目部责成专门的机械维修部，安排培训和带领机修工人每日对工程机械进行定期检查，做到发现问题及时解决，保证施工机械的正常使用。另外，肯尼亚当地会有工人偷油等现象发生，项目部制定了专门的机械用油定额签领制度，减少因此带来的成本损耗。

### 9.2.3加大资源如人工、材料、施工机械的投入

加大资源如人工、材料、施工机械的投入，确保每月施工实际完成量不少于计划量，经过测算赶工期带来的实际工程量超过计划工程量而带来的成本节约大于资源投入的成本。

### 9.2.4做好项目施工组织管理

安排专门人员做好项目的人工、材料、机械的调配工作，避免因窝工带来的成本耗费。如肯尼亚MASARBIT公路项目就设立了专门的工人调配部负责各施工段的工人安排，仓管部负责施工材料的统一计划、采购和分配，机修部负责施工机械的及时维修、保养和调配。由于该项目在海外，工人的招聘和管理必须做到完全符合当地的劳动保护法，以免因工人的雇佣问题带来的项目损失。

### 9.2.5保证设计工作的技术性和准确性

由于本项目是EPC承包合同，承包商需要负责根据业主提供的深化设计绘制出施工详图以供项目现场人员参照施工，因此商务部和设计部必须负责与业主方的深化设计公司保持密切联系，保证及时拿到深化设计或者项目变更要求并绘制出施工详图。如此便能保证施工详图及时送到施工员手中，减少因图纸延误而带来的项目成本损耗。

### 9.2.6保持良好的对外关系和施工安全

本项目是国际工程项目，与业主和当地政府的良好关系能保证项目的顺利进行，因此商务部需保持与业主、监理和当地政府的密切联系，及时获取有关项目的一切信息。例如，本项目处于肯尼亚与埃塞尔比亚的相邻地段，治安问题是不可忽略的重要因素，因此项目部与当地的警察局密切合作，雇佣警察到项目部各个营地和施工沿线进行安保工作。即能保证项目的安全，也能减少因安全问题带来的其他成本损耗。

### 9.2.7节约施工用水成本

由于本项目处于荒漠地带，项目沿线没有河流湖泊能提供施工用水，项目部需要自行打井取水来保证施工用水的要求。项目所在地干燥缺水，打井深度经常能达到200-300米之深，为了节约成本，打井工作就必须保证每打一口井就有足够的出水量，否则废井所带来的成本损失将非常大。因此，总公司从国内聘请了专业的勘测单位，对打井位置进行准确的定位，为此节约了不少的成本耗费。

### 9.2.8加强项目质量管理

加强项目的质量管理，保证施工项目的质量达到规范标准。具体表现为：测量部在施工前做好准确的放样工作，减少施工误差；材料部保证施工所需材料的质量，避免因材料不符合要求而返工的现象发生；机械部每日进行例行检查和保养，保证施工机械的正常使用状态；实验室做好材料的取样和级配工作，确保材料符合规范要求，并在施工全过程进行跟踪和及时取样，确保实验结果的准确度。

### 9.2.9加强计量部门的日常管理

计量部门每日做好施工申请和申请单监理核准工作，确保完成的项目都能够计量成功，避免因申请资料不符合要求而导致完成的项目无法计量而带来的成本损耗。

### 9.2.10成立专门的成本控制部门

在技术专家组的帮助下项目部成立了专门的成本控制部，建立了以EVM挣值法为核心的成本控制系统。具体表现为：（1）确定统一的项目成本核算制度，规范成本统计方式，保证所收集项目成本信息的准确性；（2）建立以EVM挣值法为核心的成本分析和评估系统，保证成本控制的及时和准确。

10、建议课堂计划

案例教学过程中的时间安排：

（1）第一次课：相关理论和方法综述（2课时）

（2）第二次课：肯尼亚MARSABIT公路项目简介、问题诊断（2课时）

（3）第三次课：基于EVM挣值法的成本控制方案在肯尼亚MASARBIT公路项目中的运用（2课时）

# Text boxes

绪论

研究背景和意义

国内外研究现状

光伏发电项目综合效益评价理论和方法

4G项目质量管理内容

综合效益评价指标体系及模型构建方法

光伏发电项目综合效益评价相关理论

综合效益评价方法

层次分析法

模糊评价法

光伏发电项目综合效益指标体系及评价模型构建

光伏发电项目综合效益评价指标体系的构成构建

模糊综合评价模型的建立

宁夏恒阳30MW太阳能光伏发电项目综合效益评价案例分析

宁宁夏恒阳宁夏恒阳30MW太阳能光伏发电项目基本情况

太阳能光伏发电项目基本情况

宁夏恒阳30MW太阳能光伏发电项目基本情况

夏恒阳30MW太阳能光伏发电项目基本情况

结论与展望